

Załącznik nr 14: Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

**SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA**

Nazwa Beneficjenta: Powiat Sanocki/Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku  
Nr Projektu: RPPK.07.01.00-18-0135/20  
Tytuł Projektu: Aktywnie na rynku pracy  
Za okres: 01.07.2021-31.03.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)[[1]](#footnote-1) | Data udzielania wsparcia/ działania | Godziny udzielania wsparcia/ działania | Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania[[2]](#footnote-2) | Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych) | Liczba uczestników | Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli tak, należy podać adres strony www |
| 1 | Rekrutacja Uczestników Projektu – I nabór | 13.09.2021-31.10.2021 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | 30 | www.sanok.praca.gov.pl |
| 2 | Przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania | 01.11.2021-30.11.2021 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | 30 | www.sanok.praca.gov.pl |
| 3 | Poradnictwo zawodowe | 01.11.2021-31.03.2023 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | 30 | www.sanok.praca.gov.pl |
| 4 | Realizacja staży | 01.12.2021- 31.03.2023 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | Zgodnie z IPD UP | www.sanok.praca.gov.pl |
| 5 | Realizacja prac interwencyjnych | 01.12.2021- 31.03.2023 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | Zgodnie z IPD UP | www.sanok.praca.gov.pl |
| 6 | Rekrutacja Uczestników Projektu – II nabór | 01.04.2022-31.05.2022 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | 40 | www.sanok.praca.gov.pl |
| 7 | Przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania | 01.06.2022-30.06.2022 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | 40 | www.sanok.praca.gov.pl |
| 8 | Poradnictwo zawodowe | 01.07.2022-31.03.2023 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | 40 | www.sanok.praca.gov.pl |
| 9 | Realizacja staży | 01.08.2022-31.03.2023 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | Zgodnie z IPD UP | www.sanok.praca.gov.pl |
| 10 | Realizacja prac interwencyjnych | 01.08.2022-31.03.2023 | 8:00-14:30 | PUP Sanok | PUP Sanok | Zgodnie z IPD UP | www.sanok.praca.gov.pl |

1. Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, doradztwa zawodowego grupowego, indywidualnego poradnictwa grupowego, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej, funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowania dziennych lub całodobowych placówek dla osób potrzebujących wsparcia w życiu codziennym, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych/TIK dla osób dorosłych, kursów/szkoleń zewnętrznych/zawodowych dla uczniów, staży/praktyk uczniów u pracodawców. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane. [↑](#footnote-ref-2)